## TH DM vốn ĐT 2022 bao gồm 2021
Biểu 1: TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 HUYỆN …………….
Kèm theo Công văn số /SNNPTNT-KHTC ngày /3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Dự án | Quy mô | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch năm 2022 (bao gồm nguồn vốn 2021) |  |  | Tiến độ |  | Ước giải ngân đến tháng 6/2023 | Ước giải ngân đến cuối năm 2023 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Số, ngày Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Khối lượng hoàn thành (%) | Tạm ứng thanh quyết toán (tháng 3/2023)
[6 empty] | Ngân sách Trung ương | Nguồn vốn khác |  | Ngân sách Trung ương | Nguồn vốn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 12847 |  | 22 | 23
| TỔNG SỐ |  |  | 1834 ngày 01/11/2022 | 21517 | 21517 | 0 | 21517 | 21517 | 0 | 0 | 12847 | 21517 | 0
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM 2021 - 2025 |  | 2022-2023 |  | 19844 | 19844 | 0 | 19844 | 19844 | 0 | 0 | 12847 | 19844 | 0
a | Ban Quản lý ĐTXD KV |  |  |  | 4872 | 4872 | 0 | 4872 | 4872 | 0 | 0 | 3340 | 4872 | 0
| Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường tỉnh lộ 957 và đường giao thông nông thôn xã | 18km |  |  | 1942 | 1942 |  | 1942 | 1942 |  |  | 1846 | 1942
| Xây dựng đường cộ nội đồng mương Út Đởm ấp Vĩnh Ngữ | 1,4km |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 735 | 1000
| Nâng cấp, mở rộng lộ GTNT đọan từ UBND xã đến nhà Thầy Khiêm | 2km |  |  | 222 | 222 |  | 222 | 222 |  |  | 222 | 222
| Đường GTNT ấp Vĩnh Hòa (đoạn từ KDC ấp Vĩnh Hòa đến trường TH "B" Vĩnh Hội Đông điểm chính) | 0,8km |  |  | 1708 | 1708 |  | 1708 | 1708 |  |  | 537 | 1708
b | Công trình cấp xã |  |  |  | 14972 | 14972 | 0 | 14972 | 14972 | 0 | 0 | 9507 | 14972 | 0
01 | Khánh An |  |  |  | 912 | 912 | 0 | 912 | 912 | 0 | 0 | 787 | 912 | 0
| Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Khánh An | Toàn xã |  |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  |  | 425 | 550
| Nâng cấp đường nội bộ chợ Khánh An | 250m |  |  | 362 | 362 |  | 362 | 362 |  |  | 362 | 362
02 | Khánh Bình |  |  |  | 912 | 912 | 0 | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0
| Nâng cấp đường ra cánh đồng Thái Văn Thành | 950m |  |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 300
| Nâng cấp, sửa chữa hệ thống truyền thanh xã Khánh Bình | Toàn xã |  |  | 612 | 612 |  | 612 | 612 |  |  |  | 612
03 | Quốc Thái |  |  |  | 1708 | 1708 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 1440 | 1708 | 0
| Cải tạo cảnh quan nông thôn (Hệ thống đèn NLMT tuyến Quốc lộ 91C) | 5,5km |  |  | 1208 | 1208 |  | 1208 | 1208 |  |  | 1045 | 1208
| Cải tạo cảnh quan nông thôn (Hệ thống chiếu sáng NLMT khu dân cư Cua Ông Cải) | 1,5km |  |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 395 | 500
04 | Nhơn Hội |  |  |  | 1708 | 1708 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 652 | 1708 | 0
| Nâng cấp, cải tạo chợ và hệ thống cống chợ Bắc Đai | 6600m2 |  |  | 1185 | 1185 |  | 1185 | 1185 |  |  | 652 | 1185
| Hệ thống cống, mương thoát nước ấp Bắc Đai | 170m |  |  | 338 | 338 |  | 338 | 338 |  |  |  | 338
| Cải tạo cảnh quan nông thôn (Nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng NLMT xã Nhơn Hội) | 4,5km |  |  | 185 | 185 |  | 185 | 185 |  |  |  | 185
05 | Phú Hữu |  |  |  | 2142 | 2142 | 0 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 1571 | 2142 | 0
| Lắp đặt hệ thống truyền thanh xã từ cầu Vĩnh Lộc vòng đến ĐBP Phú Hữu đến cầu Cỏ Lau | 16,5km |  |  | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 |  |  | 1015 | 1250
| Đường cộ nội đồng đồn ông Sinh giai đoạn 2 ấp Phú Thạnh | 0,8km |  |  | 892 | 892 |  | 892 | 892 |  |  | 556 | 892
06 | Phú Hội |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0
| Lắp đặt hệ thống truyền thanh ấp Phú Trung | 2,8km |  |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 160 | 200
07 | Phước Hưng |  |  |  | 1708 | 1708 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 762 | 1708 | 0
| Nâng cấp bê tông lộ giao thông nông thôn Cồn Cóc | 350m |  |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  | 700
| Cải tạo cảnh quan nông thôn (lắp đặt hệ thống chiếu sáng NLMT tuyến QL 91C từ cầu Đình đến ranh xã Quốc Thái) | 3,5km |  |  | 1008 | 1008 |  | 1008 | 1008 |  |  | 762 | 1008
08 | Vĩnh Lộc |  |  |  | 2142 | 2142 | 0 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 1783 | 2142 | 0
| Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh xã Vĩnh Lộc | 15km |  |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  | 465 | 600
| Nâng cấp lộ giao thông nông thôn ấp Vĩnh Phước | 600m |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 834 | 1000
| Nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông + thoát nước KDC ấp Vĩnh Lợi | 1,5km |  |  | 112 | 112 |  | 112 | 112 |  |  | 112 | 112
| Xây dựng hệ thống thoát nước chợ Vĩnh Thạnh | 200m |  |  | 430 | 430 |  | 430 | 430 |  |  | 372 | 430
09 | Vĩnh Hậu |  |  |  | 1142 | 1142 | 0 | 1142 | 1142 | 0 | 0 | 492 | 1142 | 0
| Nâng cấp láng nhựa lộ GTNT tiểu vùng 2 ấp Vĩnh Bảo | 0,75km |  |  | 1142 | 1142 |  | 1142 | 1142 |  |  | 492 | 1142
10 | Vĩnh Trường |  |  |  | 1486 | 1486 | 0 | 1486 | 1486 | 0 | 0 | 1045 | 1486 | 0
| Nâng cấp lộ GTNT xã Vĩnh Trường | 0,6km |  |  | 1186 | 1186 |  | 1186 | 1186 |  |  | 1045 | 1186
| Cải tạo cảnh quan nông thôn (Hệ thống chiếu sáng NLMT đường GTNT xã Vĩnh Trường) | 0,9km |  |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 300
11 | Đa Phước |  |  |  | 912 | 912 | 0 | 912 | 912 | 0 | 0 | 815 | 912 | 0
| Cải tạo cảnh quan nông thôn (Nâng cấp hệ thống chiếu sáng NLMT đường Nam kênh xã Đội đoạn từ Phước Quản - Hà Bao 1) | 3km |  |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  | 545 | 600
| Cải tạo cảnh quan nông thôn (Hệ thống chiếu sáng NLMT khu dân cư ấp Hà Bao I) | 1,5km |  |  | 312 | 312 |  | 312 | 312 |  |  | 270 | 312
II | CTMT giảm nghèo bền vững |  | 2022-2025 |  | 1673 | 1673 | 0 | 1673 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 0
1 | Xã Nhơn Hội |  |  |  | 837 | 837 | 0 | 837 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0
| Nâng cấp lộ GTNT xã Nhơn Hội (đoạn từ cầu C3 đến ranh xã Quốc Thái) | 1300m |  |  | 512 | 512 |  | 512 | 512 |  |  |  | 512
| Nâng cấp sân nền trường Tiểu học B Nhơn Hội | 128m2 |  |  | 212 | 212 |  | 212 | 212 |  |  |  | 212
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở tại ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội | Đất ở 02 hộ, nhà ở 22 hộ |  |  | 113 | 113 |  | 113 | 113 |  |  |  | 113
2 | Xã Vĩnh Trường |  |  |  | 836 | 836 | 0 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0
| Nâng cấp lộ GTNT xã Vĩnh Trường (đoạn La Ma) | 1000m |  |  | 723 | 723 |  | 723 | 723 |  |  |  | 723
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở tại ấp La Ma, xã Vĩnh Trường | Đất ở 02 hộ, nhà ở 19 hộ |  |  | 113 | 113 |  | 113 | 113 |  |  |  | 113

## TH DM vốn SN 2022 bao gồm 2021
BIỂU 2: TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 (CẤP HUYỆN)
(Kèm công văn số /SNNPTNT-KHTC ngày /3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
ĐVT: Triệu đồng.
Số TT | Tên/mục chi | Dự toán năm 2023 (theo quyết định 2847/QĐ-UBND) | Kết quả thanh quyết toán tháng 3 năm 2023 | Kết quả thanh quyết toán tháng 6 năm 2023 | Kết quả thanh quyết toán cuối năm 2023 | Ghi chú
1 | Phòng Nông nghiệp & PTNT | 5391000000 |  | 5391000000
| Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCCOP) | 450000000 |  | 450000000
| Chương trình khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng NTM | 1200000000 |  | 1200000000
| Đào tạo nghề cho lao động nông thôn | 101000000 |  | 101000000
| Mô hình thu gom bao gói thuốc BVTV, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn | 640000000 |  | 640000000
| Mô hình cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp | 1800000000 |  | 1800000000
| Tập huấn nâng cao năng lực | 100000000 |  | 100000000
| Thông tin truyền thông, tuyên truyền NTM, học tập kinh nghiệp NTM | 900000000 |  | 900000000
| Kiểm tra giám sát, mua sắm thiết bị, hoạt động Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM | 200000000 |  | 200000000
2 | Phòng Lao động TB và XH | 220000000 |  | 220000000
| Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (phi nông nghiệp) | 220000000 |  | 220000000
3 | UBND các xã | 2400000000 |  | 2400000000
| Khánh An | 300000000 |  | 300000000
| Khánh Bình | 300000000 |  | 300000000
| Phú Hữu | 300000000 |  | 300000000
| Phú Hội | 300000000 |  | 300000000
| Vĩnh Lộc | 300000000 |  | 300000000
| Vĩnh Hậu | 300000000 |  | 300000000
| Vĩnh Trường | 300000000 |  | 300000000
| Vĩnh Hội Đông | 300000000 |  | 300000000
| Tổng cộng | 8011000000 |  | 8011000000
Note on C18: Tỉnh giao 9 xã 2,7 tỷ
Note on E18: Tỉnh giao 9 xã 2,7 tỷ